## Slide 1
COPIL - KALIDEOS Bretagne
Thomas Houet
Laurence Hubert-Moy
Samuel Corgne
Nicolas Bellec
Hervé Nicolas
Jean Nabucet
Excusé: Eric Pottier
9 octobre 2017
https://bretagne.kalideos.fr/drupal/

## Slide 2
Ordre du jour
Préparation de la réunion d’avancement CNES (Mardi 12 Avril)
- Fiches NEREUS / Copernicus
- AppSpace Show (avancement - Nicolas) - Stand Kalideos BZH
- Actions de communication
- Réunion annuelle End-Users 22/10 (à Rennes) - à préparer (Bilan CNES, résultats scientifiques, fournir listing personnes du KoM) - Bilan activité 2017 et recherche de financements 2018 (stages, thèses, etc)
- Bilan acquisitions 2017 - Plan de programmation 2018 à définir (AO CosmoskyMed, TerraSarX, autres?)

## Slide 3
Fiches NEREUS / Copernicus
Point abordé lors du précédent COPIL…
Thème Corridors écologiques TVB (LHM)
Thème Cartographie des habitats (Sebastien Rapinel / LHM)
Thème Agriculture polyculture-élevage intensive / pratiques agricoles (Hervé Nicolas)
Thème méthodologique (Imageries Radar: traitements et usages des séries temporelles) - (Eric Pottier - Thomas Corpetti)
Thème méthodologique Deap-learning en télédétection (Thomas Corpetti - Obelix)
Thème Artificialisation / étalement urbain / veget urbaine (Antoine Lefebvre)
--> Livraison (10 nov) puis relecture par COPIL KALIDEOS:
--> Deadline pour retour des fiches: 15 novembre 2017

## Slide 4
AppSpace Bretagne
Un stand « Kalideos Bretagne » dans l’espace Showroom, une fenêtre vers…
… un espace dédié (salle expo + démos) (Pauses Café)
Co-animation avec le CNES (T. Houet / L. Houpert) + auteurs des posters

## Slide 5
AppSpace Bretagne
Posters proposés Présentation générale (objectifs et sites d'études) - Thomas Houet Données - TH / Laurence Houpert Stratégie et fonctionnement TH - Laurence Hubert / Laurence Houpert Thèmes en cours Cartographie végétation urbain (Antoine / Kermap) ICU (Xavier, Hervé Quenol, Vincent Dubreuil) ZH - Carto fonctionnalités (Sébastien Rapinel)
ZH - Carto habitats zones humides (Sébastien Rapinel) Identification couvert hivernaux (Julien Denize) Carto fonctionnalité écologique des Haies (Julie Betbeder et al?) Carto corridors / biodiversité en milieu urbain (Solène Croci) Carto Trame verte - dynamiques intra-annuelle (Audrey Mercier) Thèmes Innovants Suivi qualité de l'air (Thomas Corpetti) Carto / suivi Plantes invasives (Hervé Nicolas) Carto de l'ETR (Hervé Nicolas) Trames noires (???) Pollution lumineuse (???)
+ Poster Méthodo / Poster PIMA

## Slide 6
Préparation Réunion annuelle End-Users 22/10 (à Rennes)
    Public concerné
    Personnes présentes au KOM (listing)
    Utilisateurs des données Kalideos (listing)
    Inscrits sur Dotcloud (CNES / Noveltis)
    Salle
    Jacques Léonard – Université Rennes 2 (sous réserve du nbe de participants)
    Budget (2,5k€ - CNES  LETG)
    Co-définition de l’OdJ (à discuter ensemble)

## Slide 7
Préparation Réunion annuelle End-Users 20/10 (à Rennes)
  Bilan du projet et REX après 1,5 an de fonctionnement
  Proposition d’ordre du jour
  8h30 - Accueil participants / Café
  9h - Introduction 1h30
  Présentation de l’organisation de la journée
  Projet Kalideos CNES
  Pause 15min
  10h30 - Présentation des travaux du groupement 1h30
  Présentation de résultats détaillés 1h
  Etat d’avancement, Reste à faire & Attentes 30 min
  12h30 Pause déjeuner (+ échanges sur les travaux)
  14h – Bilan et perspectives 1h30
  Retours sur les journées utilisateurs / AppSpace 30 min
  Bilan et retour d’expérience 30 min
  Perspectives 30 min

## Slide 8
Préparation Réunion annuelle End-Users 20/10 (à Rennes)
  Présentation du projet Kalideos CNES
  Durée : 1h30
  Speaker : CNES
  Contenu :
    Retour sur les objectifs du projets :
      Etat d’avancement
      Reste à faire
      Attentes
    Dotcloud
      Présentation de la plateforme Dotcloud (évolutions)
      Capacité d’ingestion
      Chaînes de traitement, capacité de production
      Contenu de la base de donnée
      Les communications sur Dotcloud (actualités, travaux du groupement…)
      Plan de travail :
        Evolutions de l’infrastructure
        Ajout de nouveaux capteurs
        Complétion de la base de données
  Deadline : 6 oct 2017

## Slide 9
Préparation Réunion annuelle End-Users 20/10 (à Rennes)
  Présentation des travaux du groupement
  Durée : 1 h 30 de présentation + temps d’échange autour des travaux (pause déjeuner?)
  Speaker : Groupement
  Contenu :
    Recensement des études réalisées avec support des données Kalideos depuis le début du projet
    Présentation technique de plusieurs travaux (au moins un par thématique, voire plusieurs en fonction du temps)
  Retour sur les objectifs du projets :
    Etat d’avancement
    Reste à faire
    Attentes
  Deadline : 6 oct 2017
Julien DENIZE (20min)
Sébastien RAPINEL (20min)
Jean NABUCET (20min)
Audrey MERCIER (5min)

## Slide 10
Préparation Réunion annuelle End-Users 20/10 (à Rennes)
  Retours sur Journées Utilisateurs / AppSpace
  Durée : 30 min
  Speaker : CNES, PIs
  Contenu :
    Sujets identifiés
    Contacts pris
    Produits demandés éventuellement
    Perspectives

## Slide 11
Préparation Réunion annuelle End-Users 20/10 (à Rennes)
  Bilan et retour d’expérience
  Durée : 30-45 min
  Speaker : CNES, PIs
  Contenu :
    Les données disponibles
    L’organisation des programmations
    La plateforme Dotcloud
    L’identification et la réalisation de projets
    Le fonctionnement du groupement
    L’interface groupement / CNES
    L’animation
    L’ancrage régional de Kalideos
    …
    → Faire un premier bilan CNES / PIs avant la réunion
  Deadline : 6 oct 2017

## Slide 12
Préparation Réunion annuelle End-Users 20/10 (à Rennes)
  Perspectives
  Durée : 30 min
  Speaker : CNES, PIs
  Contenu :
    Futurs projets scientifiques (définition, besoin, livrables associés…)
    Besoin de donnée (plan de programmation 2018, données d’intérêt pour le moissonnage, données Kalideos)
    Animation (au niveau régional, articulation avec THEIA, …)
  Deadline : 6 octobre 2017

## Slide 13
Bilan des programmations 2017
Acquis
Programmation en cours
Non acquis
Programmation à venir
Partiellement acquis

## Slide 14
Bilan des programmations
ALOS 2  OK (en cours)
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 72 2017/4/15
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 74 2017/5/13
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 76 2017/6/10
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 78 2017/7/8
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 80 2017/8/5
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 82 2017/9/2
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 85 2017/10/14
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 87 2017/11/11
- SM1 HH+HV R U2-8 35.4 D 101 89 2017/12/9
+ celles du 2017/1/9 et de Mars

## Slide 15
Programmation 2018 / Projets en cours et émergents
Prévoir les donnés nécessaires aux études en cours et à venir !
Test acquisitions de nuit (SPOT 6/7 et Pléiades : 25-26 sept 2017)
AO TerraSarX (en cours) : acquisition de données Automne 2017 – Hiver 2018
AO CosmoSkyMed

## Slide 16
Communication

## Slide 17
Communication

## Slide 18
Point sur les projets utilisant KALIDEOS
CARHAB (100k€ / an)
WOODNET - Biodiversa (2017-2020)
KERMAP
Pas de prog explicitement financé mais utilisation SPOT 6/7
Extraction bocage / trame arborée (1952 / 2015 sur la base de photos)
LETG
AUDIAR – MOS
TOSCA Urbain
Post-doc Vannier – Paysage / Santé

## Slide 19
Divers (formations, demandes budgets, etc.)
ZAA : 5000€ à partager avec les actions sur la Ville de Rennes (Prairies St Martin)
Fonctionnement (dplct Kalideos)
Roullier: Fertilisation, Drone, THRS/THRT (Pléiades / SPOT6-7)
Thèse CIFRE (AgroCampus)?
Thèse IAV